## Proyeccion
MES/tiempo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
PRODUCTO | PRECIO/VENTAS/ INGRESOS
Diagramas UML (200000) | 600000 | 900000 | 300000 | 1200000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 1200000 | 300000 | 600000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 600000 | 300000
Mock caps (300000) | 600000 | 900000 | 300000 | 1200000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 1200000 | 300000 | 600000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 600000 | 300000
Asesoramien en desarrollo (80000xhora) | 0 | 0 | 0 | 160000 | 320000 | 240000 | 160000 | 320000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 160000 | 240000 | 160000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 160000
Ingresos estimados por mes | 1200000 | 1800000 | 600000 | 2560000 | 920000 | 240000 | 160000 | 320000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 2400000 | 680000 | 1360000 | 840000 | 160000 | 240000 | 0 | 0 | 600000 | 1280000 | 760000
Precio/Costos
ACT 1
Quien | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 210000
Donde | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 45000
Muebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Insumos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT 2
Quien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Donde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Muebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Insumos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT 3
Quien | 224000 | 336000 | 112000 | 448000 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112000 | 672000 | 112000 | 224000 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112000 | 224000 | 112000
Donde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Muebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Insumos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT 4
Quien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Donde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Muebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Insumos | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT 5
Quien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Donde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Muebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Insumos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT 6
Quien | 168000 | 252000 | 84000 | 336000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 336000 | 84000 | 168000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 168000 | 84000
Donde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Muebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Insumos | 0
ACT 7
Quien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Donde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Muebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Insumos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT 8
Quien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Donde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Muebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Insumos | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT 9
Quien | 112000 | 168000 | 56000 | 224000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 224000 | 56000 | 112000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 112000 | 56000
Donde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Muebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Insumos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT 10
Quien | 168000 | 252000 | 84000 | 336000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 336000 | 84000 | 168000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 168000 | 84000
Donde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Muebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Insumos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT11
Quien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Donde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Muebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Insumos | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
ACT12
Quien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Donde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Muebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Insumos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo Total | 3042000 | 1273000 | 601000 | 1609000 | 601000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 10000 | 10000 | 10000 | 601000 | 1833000 | 601000 | 937000 | 601000 | 220000 | 220000 | 10000 | 10000 | 601000 | 937000 | 601000
Rentabilidad | -1842000 | 527000 | -1000 | 951000 | 319000 | 20000 | -60000 | 100000 | -60000 | -10000 | -10000 | -10000 | -1000 | 567000 | 79000 | 423000 | 239000 | -60000 | 20000 | -10000 | -10000 | -1000 | 343000 | 159000 | 1672000 | TOTAL
| 560000 | 840000 | 280000 | 1120000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 1232000 | 280000 | 560000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 560000 | 280000 | 6832000

## Actividades
Acv Clave | act - mout | ACT 1 Venta Servicio | ACT 2 Reunion consulta | ACT 3 Reunion explicativa | ACT 4 Proceso de analisis en la empresa para los fines del sistema | ACT 5 Realizar Diagramas UML | ACT 6 Realizar mock caps | ACT 7 Socializacion de Avances | ACT 8 Reunion para concretar conceptos e ideas correctivas | ACT 9 Correcion de diagramas y mock caps | ACT 10 Realizar documento de recomendacionde herramientas tegnologicas | ACT 11 Presentacion Final y entrega de documentos. | ACT 12 Asesoramiento en paralelo al desarrollo de su sistema | Costos por mes | Costo por hora de servicios | Costo de producto permanente | Tiempo Total Estimado por Servicio
Rec Clave
| Quien | Persona con conocimiento en desarrollo de sistemas de gestion de negocio. ¬Ing. Sistema (210000 por mes) pesos colombianos | ¬Ing. Sistema (210000 por mes) pesos colombianos | ¬Ing. Sistema (210000 por mes) pesos colombianos ¬Persona conocedora del campo donde se va trabajar (28000 por hora) pesos colombianos ¬Ing. Multimedia (28000 por hora) pesos colombianos | ¬Ing. Sistema (210000 por mes) pesos colombianos | Ingeniero con conocimiento en el tema, tiene que estar certificado. ¬Ing. Sistema (210000 por mes) pesos colombianos | Ing. Multimedia o con conocimiento en el Fron end (28000 por hora) pesos colombianos | ¬Ing. Sistema (210000 por mes) pesos colombianos | ¬Ing. Sistema (210000 por mes) pesos colombianos | ¬Ing. Sistema (210000 por mes) pesos colombianos ¬Ing. Multimedia (28000 por hora) pesos colombianos | ¬Ing. Sistema (210000 por mes) pesos colombianos ¬Ing. Multimedia (28000 por hora) pesos colombianos | ¬Ing. Sistema (210000 por mes) pesos colombianos | ¬Ing. Sistema (210000 por mes) pesos colombianos | 200000 | 28000(hora) +28000(hora) | 0 | 5 dias - 6 dias
| Donde/ tamaño 9 m2 | Oficina (3m^2)+ sala reuniones (7m^2) =(45000 por mes)pesos colombianos | Oficina (3m^2)+ sala reuniones (7m^2) =(45000 por mes)pesos colombianos | Oficina (3m^2)+ sala reuniones (7m^2) =(45000 por mes)pesos colombianos | depende | Oficina (3m^2)+ sala reuniones (7m^2) =(45000 por mes)pesos colombianos | Oficina (3m^2)+ sala reuniones (7m^2) =(45000 por mes)pesos colombianos | Oficina (3m^2)+ sala reuniones (7m^2) =(45000 por mes)pesos colombianos | Oficina (3m^2)+ sala reuniones (7m^2) =(45000 por mes)pesos colombianos | Oficina (3m^2)+ sala reuniones (7m^2) =(45000 por mes)pesos colombianos | Oficina (3m^2)+ sala reuniones (7m^2) =(45000 por mes)pesos colombianos | Oficina (3m^2)+ sala reuniones (7m^2) =(45000 por mes)pesos colombianos | Oficina (3m^2)+ sala reuniones (7m^2) =(45000 por mes)pesos colombianos | 0 | 0 | 0
| Muebles/ equipos | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Depende | 0 | 0 | 0
| tiempo | Max 1 Hora | Max 2 Horas | Max 2 Horas | 1 a 2 dias | 3 horas | 3 horas | Max 2 Horas | Max 2 Horas | 2 horas (por tarea) | Max 3 Horas | Max 3 Horas | Depende | 0 | 0 | 0
| Insumos | N.A. | N.A. | N.A. | Agenda 15000 pesos colombianos. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Impresiones 10000 pesos colombianos | Documentos entregados | 10000 | 0 | 15000
| Equipo | ¬Computadora empresarial 2 Millones pesos colombanos por unidad o Computadora Personal | ¬Computadora empresarial 2 Millones pesos colombanos por unidad o Computadora Personal ¬Grabadora de voz de mano 90000 pesos colombianos | ¬Computadora empresarial 2 Millones pesos colombanos por unidad o Computadora Personal ¬Grabadora de voz de mano 90000 pesos colombianos | Grabadora de voz de mano 90000 pesos colombianos | ¬Computadora empresarial 2 Millones pesos colombanos por unidad o Computadora Personal | ¬Computadora empresarial 2 Millones pesos colombanos por unidad o Computadora Personal | ¬Computadora empresarial 2 Millones pesos colombanos por unidad o Computadora Personal ¬Grabadora de voz de mano 90000 pesos colombianos | ¬Computadora empresarial 2 Millones pesos colombanos por unidad o Computadora Personal ¬Grabadora de voz de mano 90000 pesos colombianos | ¬Computadora empresarial 2 Millones pesos colombanos por unidad o Computadora Personal | ¬Computadora empresarial 2 Millones pesos colombanos por unidad o Computadora Personal | ¬Computadora empresarial 2 Millones pesos colombanos por unidad o Computadora Personal ¬Grabadora de voz de mano 90000 pesos colombianos | Grabadora de voz de mano 90000 pesos colombianos | 0 | 0 | 90000+2000000=2090000
[14 empty] | 210000 | 56000 por Hora | 2090000 | TOTAL
[12 empty] | https://cowo.com.co/planes/ |  | Tema | 2 | 28000
[14 empty] | Mul | 10 | 280000
[15 empty] | por servicio | 308000